Приложение № 2 к приказу

МКУ Управление образования

МР Белебеевский район РБ

от» 26 » мая 2021 г. № 544

ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-  
БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ В МР БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РБ НА 2021-2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | | | Сроки  проведения | | Исполнители | | Вид  документа | | Ожидаемые  результаты |
| 1. Общесистемные мероприятия | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание информационно­библиотечных центров на базе школьных библиотек образовательных организаций МР Белебеевский район РБ | | | 2021-2024  годы | | Управление образования МР Белебеевский район РБ.  Образовательная организация | |  | | Создание единого современного информационно­-образовательного пространства |
| 2. | Проведение совещания с руководителями ОУ, педагогами-библиотекарями по вопросам развития школьных информационно-библиотечных центров | | | 2 раза в год | | Управление образования МР Белебеевский район РБ. | | Информационно-  аналитические  материалы | | Обеспечение единой государственной политики по вопросу развития школьных информационно­библиотечных центров |
| 3. | Внесение в план Управления образования МР Белебеевский район РБ вопроса о реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров | | | 2021-2024 годы | | Управление образования МР Белебеевский район РБ. | | Информационно-  аналитические  материалы | |  |
| 2. Совершенствование нормативно-правового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров | | | | | | | | | | |
| 4. | | Разработка нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность школьных информационно­библиотечных центров | | 2022-2023  годы | | Управление образования МР Белебеевский район РБ.  Образовательная организация | | Проекты  типовых  документов | | Единые требования к организации деятельности школьных информационно-­библиотечных центров Республики Башкортостан |
| 3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности школьных информационно-библиотечных центров | | | | | | | | | | |
| 5. | | Разработка и апробация муниципальных моделей школьных информационно­библиотечных центров | | 2022 год МАОУ СОШ № 1 | | Управление образования МР Белебеевский район РБ.  МАОУ СОШ №1 | | Модели  функционирования  школьных  информационно-  библиотечных  центров | | Апробация моделей школьных информационно­-библиотечных центров для выявления условий функционирования |
| 4. Совершенствование кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров | | | | | | | | | | |
| 6. | | Направление на повышение квалификации сотрудников школьных информационно-библиотечных центров и школьных библиотек общеобразовательных организаций | | 2021- 2024  годы | | Институт развития образования Республики Башкортостан  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» | | Примерные  программы  дополнительной  профессиональной  подготовки  и  повышения  квалификации | | Диплом, сертификаты о  профессиональной  подготовке |
| 7. | | Аттестации сотрудников школьных информационно-библиотечных центров Республики Башкортостан | | 2021-2024 годы | | Институт развития образования Республики Башкортостан  Управление образования МР Белебеевский район РБ. | | Методические рекомендации | | Создание условий для аттестации специалистов школьных информационно­-библиотечных центров |
| 8. | | Внесение предложений о награждении лучших школьных библиотекарей, педагогов- библиотекарей ведомственными (отраслевыми) наградами | | Ежегодно | | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Управление образования МР Белебеевский район РБ. | | Положение  о  ведомственных наградах Министерства  образования  Республики  Башкортостан | | Стимулирование  работы лучших  библиотекарей.  Повышение  профессионального  имиджа педагога-  библиотекаря |
| 5. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения школьных информационно-библиотечных центров | | | | | | | | | | |
| 9. | | Внедрение в школьные информационно-библиотечные центры единого электронного каталога печатных и электронных изданий, электронных информационных и образовательных ресурсов , подключение к электронным библиотекам. | | 2022-2024  годы | | Управление образования МР Белебеевский район РБ.  Образовательная организация | | Регламент | | Внедрение единого каталога и доступа пользователей к полнотекстовым документам |
| 10. | | Обеспечение школьных информационно-библиотечных центров компьютерным оборудованием и подключение к сети Интернет | | 2021-2024  годы | | Управление образования МР Белебеевский район РБ.  Образовательные организации | | Регламент | | Снабжение ШИБЦ доступом к сети Интернет, персональными компьютерами или ноутбуками |
| 11. | | Создание мультимедийных (цифровых) фондов на базе школьных информационно­библиотечных центров | | 2023-2024  годы | | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Управление образования МР Белебеевский район РБ. | | Регламент | | Создание  региональной  коллекции  мультимедийных  образовательных  ресурсов |
| 6. Развитие программного обеспечения школьных информационно-библиотечных центров | | | | | | | | | | |
| 12. | | Проведение электронного обучения и аттестации сотрудников школьных информационно-библиотечных центров с применением дистанционных образовательных технологий | | 2021-2024  годы  по мере организации | | Институт развития образования и науки Республики Башкортостан  Управление образования МР Белебеевский район РБ. | | Информационные и аналитические материалы | | Создание условий для дистанционного обучения с применением электронных  образовательных  технологий |
| 7. Популяризация деятельности школьных информационно-библиотечных центров | | | | | | | | | | |
| 13. | | Освещение хода реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров на официальных сайтах республиканских и муниципальных средствах массовой информации | 2021-2024  годы | | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Управление образования МР Белебеевский район РБ.  Образовательная организация | | Публикации в  средствах  массовой  информации | | Распространение опыта реализации концепции | |
| 14. | | Проведение мероприятий по популяризации и развитию культуры чтения, формированию информационной грамотности | В течение  всего  периода | | Управление образования МР Белебеевский район РБ.  Образовательная организация | | Информационные и аналитические  материалы | | Проведение мероприятий направленные на популяризацию и развитие культуры чтения, формирование информационной грамотности | |
| 15. | | Участие в республиканских конкурсах конкурсах, объявленных Министерством образования и науки РБ | 2021-2024  годы | | Управление образования МР Белебеевский район РБ.  Образовательные организации | | Положение о конкурсе, информационно-  аналитические  материалы | | Создание условий по популяризации чтения среди детей и родителей | |
| 8. Мониторинг и контроль реализация Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров | | | | | | | | | | |
| 16. | | Ежегодный мониторинг деятельности школьных информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций МР Белебеевский район РБ | 2021-2024  годы | | Управление образования МР Белебеевский район РБ.  Образовательные организации | | Аналитические  материалы | | Обеспечение реализации Концепции развития школьных информационно­библиотечных центров | |