Приложение №2 к приказу

МКУ Управление образования

МР Белебеевский район РБ

от «16» февраля 2024 г. № 123

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| 1. | Своевременное доведение до общеобразовательных организаций приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее-ВПР) в 2024 году | по мере издания соответствующих документов | Управление образования |
| 2. | Издание приказов об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение муниципального координатора ВПР | до 16.02.2024 | Управление образование  Муниципальный координатор ВПР |
| 3. | Издание приказов о сроках проведения, составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | до 19.02.2024 | Руководители ОО |
| 4. | Информирование органов местного управления о подготовке нормативных документов по проведению ВПР по соответствующим учебным предметам | до 19.02.2024 | Руководители ОО  Муниципальный координатор ВПР |
| 5. | Формирование заявки на участие в ВПР, в том числе и компьютерной форме | до 09.02.2024 | Руководители ОО  Муниципальный координатор ВПР |
| 6. | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 11 классах | до 22.02.2024 | Муниципальный координатор ВПР |
| 7. | Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | до 01.03.2024 | Муниципальный координатор |
| 8. | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 4-8 классах | до 04.03.2024 | Муниципальный координатор ВПР |
| 9. | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | до 07.03.2024 | Муниципальный координатор ВПР |
| 10. | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочных работ в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» | до 02.04.2024 | Муниципальный координатор |
| 11. | Создание муниципальных предметных комиссий по перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по русскому языку и математике | до 29.03.2024 | Муниципальный координатор ВПР  Руководители ОО |
| 12. | Участие в обучающих семинарах для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР, для координаторов, специалистов, ответственных за обработку информации, независимых наблюдателей | с 14.02.2024 по 26.04.2024 | Управление образование  Муниципальный координатор ВПР  Школьные координаторы |
| 13. | Проведение обучения школьных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР | с 15.02.2024 | Управление образование  Муниципальный координатор ВПР |
| 14. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | постоянно | Школьные координаторы  Руководители ОО  Муниципальный координатор ВПР |
| 15. | Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся | 17.02.2024 | Управление образования  Муниципальный координатор ВПР  Руководители ОО |
| 16. | Организация объективного проведения ВПР с выездом наблюдателей рабочей группы (по согласованию) Управления образования | в соответствии с расписанием | Управление образования  Муниципальный координатор ВПР  Школьные координаторы  Руководители ОО |
| 17. | Организация проведения проверок ВПР с выездом наблюдателей и представителей рабочей группы (по согласованию) | в соответствии с расписанием | Управление образования  Муниципальный координатор ВПР  Школьные координаторы  Руководители ОО |
| 18. | Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) | в соответствии  с расписанием | Муниципальный координатор ВПР  Школьные координаторы  Руководители ОО |
| 19 | Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся | 04.03.2024 -25.03.2024 | Муниципальный координатор ВПР  Школьные координаторы  Руководители ОО |
| 20. | Получение результатов ВПР по учебным предметам, анализ выполнения заданий, достижения результатов, статистики отметок, первичных баллов, сравнение результатов с годовыми отметками, проведение расчета внешнего индекса объективности | август 2024 г. | Муниципальный координатор ВПР  Школьные предметные комиссии  Школьные координаторы  Руководители ОО |
| 21. | Подведение итогов, подготовка аналитического отчета результатов ВПР-2024 по соответствующим учебным предметам в разрезе ОО | август - сентябрь 2024 г. | Управление образования  Муниципальный координатор ВПР  Школьные координаторы |
| 22. | Обработка, анализ результатов ВПР 2024 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР, подготовка адресных рекомендаций | до 31 августа 2024 г. | Управление образование |
| 23. | Организация и проведение РМО и школьных методических объединений учителей-предметников на основе анализе результатов ВПР | август-сентябрь 2024 г. | Муниципальный координатор ВПР  Школьные координаторы  Руководители РМО  Руководители ОО |
| 24. | Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности | в рамках совещаний | Управление образования |
| 25. | Своевременное обновление раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте Управления образования | постоянно | Муниципальный координатор ВПР |
| 26. | Освещение в СМИ ВПР 2024 | постоянно | Муниципальный координатор ВПР  Школьные координаторы  Руководители ОО |